## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1
คณะวิทยาการจัดการ
งบประมาณ/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม |  | ยอดตั้ง | โอนเข้า | โอนออก | รวม | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รวมขอเบิกแล้ว |  | รวมจ่ายแล้ว |  | คงเหลือ
[6 empty] | แผน | ผล | จ่าย | แผน | ผล | จ่าย | แผน | ผล | จ่าย | แผน | ผล | จ่าย | ผล | % | จ่าย | %
งบประมาณแผ่นดิน |  | 2640000 | 0 | 0 | 2640000 | 239176 | 212620 | 76460 | 1422970 | 0 | 0 | 897784 | 0 | 0 | 80070 | 0 | 0 | 212620 | 8.0538 | 76460 | 2.8962 | 2427380
| โครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาการจัดการ (6707000003) | 149800 | 0 | 0 | 149800 | 106286 | 99180 | 25050 | 9090 | 0 | 0 | 34424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99180 | 66.2083 | 25050 | 16.7223 | 50620
| - กิจกรรมอบรมหลักสูตร Introduction to EdPEx (102101020142) | 25560 | 0 | 0 | 25560 | 25560 | 25050 | 25050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25050 | 98.0047 | 25050 | 98.0047 | 510
| - กิจกรรมอบรมหลักสูตร Organization Profile (OP) Education & How to Get EdPEx 200 (102101020242) | 80726 | 0 | 0 | 80726 | 80726 | 74130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74130 | 91.8292 | 0 | 0 | 6596
| - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (102101020342) | 9090 | 0 | 0 | 9090 | 0 | 0 | 0 | 9090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090
| - กิจกรรมสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (102101020442) | 13860 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860
| - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (IQA) (102101020542) | 2464 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464
| - กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA) (102101020642) | 18100 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100
| พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (6707000001) | 220200 | 0 | 0 | 220200 | 49850 | 42650 | 40850 | 126340 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 20810 | 0 | 0 | 42650 | 19.3688 | 40850 | 18.5513 | 177550
| - อบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาอัพสกิล รีสกิล นักศึกษาสาขาการจัดการครั้งที่ 1 (102105020142) | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200
| - ประกวดแบบจำลองธุรกิจ CANVAS (สาขาวิชาการจัดการ) (102105020242) | 17200 | 0 | 0 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17200
| - กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ) (102105020342) | 7740 | 0 | 0 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7740
| - อบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาอัพสกิล รีสกิล นักศึกษาสาขาการจัดการ ครั้งที่ 2 (102105020442) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| - กิจกรรมสานสัมพันธ์การจัดการ (สาขาวิชาการจัดการ) (102105020542) | 6860 | 0 | 0 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860
| - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 1 (102105020642) | 8950 | 0 | 0 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950 | 100 | 8950 | 100 | 0
| - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 2 (102105020742) | 8950 | 0 | 0 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950 | 100 | 8950 | 100 | 0
| - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 3 (102105020842) | 8950 | 0 | 0 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950 | 100 | 8950 | 100 | 0
| - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 4 (102105020942) | 8950 | 0 | 0 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950
| - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 1 (102105021042) | 15900 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900
| - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 2 (102105021142) | 15900 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900
| - กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (สาขาวิชาการตลาด) (102105021242) | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 28.125 | 0 | 0 | 4600
| - กิจกรรมตลาดอาสา (สาขาวิชาการตลาด) (102105021342) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (102105021442) | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) เชิงสร้างสรรค์ (102105021542) | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600
| - จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด (102105021642) | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800
| - กิจกรรมอบรม Excel for HR (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) (102105021742) | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
| - กิจกรรมอบรมกฎหมายแรงงาน (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) (102105021842) | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
| - กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Pay roll (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) (102105021942) | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600
| - กิจกรรมการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (สาขาวิชาการบัญชี) (102105022042) | 26100 | 0 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26100
| - การอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชีขั้นสูง (102105022142) | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
| - จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา การบัญชี (102105022242) | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
| - กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้าน Soft Skill (4C) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (102105022342) | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 100 | 10400 | 100 | 0
| - กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT (102105022442) | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 100 | 3600 | 100 | 0
| - กิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมในยุค 4.0 (102105022542) | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
| - กิจกรรมอบรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (102105022642) | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600
| - กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (102105022742) | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง (6707000011) | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 22900 | 22900 | 5200 | 726780 | 0 | 0 | 244820 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 22900 | 2.29 | 5200 | 0.52 | 977100
| - กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (103103010142) | 8400 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.) (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (103103010221) | 61200 | 0 | 0 | 61200 | 0 | 0 | 0 | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61200
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (103103010321) | 71200 | 0 | 0 | 71200 | 0 | 0 | 0 | 71200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71200
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (103103010421) | 36100 | 0 | 0 | 36100 | 0 | 0 | 0 | 36100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขาย (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (103103010521) | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100
| - กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103010642) | 5900 | 0 | 0 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103010742) | 43700 | 0 | 0 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103010842) | 13700 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้า(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103010942) | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103011042) | 33100 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100
| - กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103011142) | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400
| - กิจกรรมการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103011221) | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500
| - กิจกรรมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103011342) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมควาพร้อมเพื่อส่งเสริมการขายและบริการ(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103011442) | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103011542) | 27100 | 0 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27100
| - กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (103103011642) | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900
| - กิจกรรมการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103011742) | 5900 | 0 | 0 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103011842) | 77920 | 0 | 0 | 77920 | 0 | 0 | 0 | 77920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77920
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103011942) | 10180 | 0 | 0 | 10180 | 0 | 0 | 0 | 10180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10180
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้า(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103012042) | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103012142) | 29500 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500
| - กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103012242) | 12100 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100
| - กิจกรรมการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103012342) | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500
| - กิจกรรมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103012442) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการขายและบริการ(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103012542) | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103012642) | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500
| - กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจฯ(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103103012742) | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900
| - กิจกรรมเตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103012842) | 5900 | 0 | 0 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103012942) | 26980 | 0 | 0 | 26980 | 0 | 0 | 0 | 26980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26980
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013042) | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้า (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013142) | 41100 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013242) | 41900 | 0 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41900
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013342) | 7700 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700
| - กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013442) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| - กิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013542) | 7720 | 0 | 0 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7720
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013642) | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100
| - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการขายและบริการ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013742) | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100
| - กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013842) | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| - กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103013942) | 5900 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900
| - กิจกรรมสรุปผลโครงการ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103103014042) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
| - กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เปิดเวทีสำรวจความต้องการ (สาขาวิชาการตลาด) (103103014142) | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 100 | 5200 | 100 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1 (สาขาวิชาการตลาด) (103103014242) | 29100 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2 (สาขาวิชาการตลาด) (103103014342) | 28100 | 0 | 0 | 28100 | 0 | 0 | 0 | 28100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) (103103014442) | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) (103103014542) | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) (103103014642) | 33100 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) (103103014742) | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100
| - กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน (สาขาวิชาการตลาด) (103103014842) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ (สาขาวิชาการตลาด) (103103014942) | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100
| - กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ (สาขาวิชาการตลาด) (103103015042) | 18500 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500
| - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการขาย (สาขาวิชาการตลาด) (103103015142) | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600
| - กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (สาขาวิชาการตลาด) (103103015242) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก (6707000012) | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 35140 | 34900 | 5360 | 429760 | 0 | 0 | 481340 | 0 | 0 | 53760 | 0 | 0 | 34900 | 3.49 | 5360 | 0.536 | 965100
| - กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน(อ.มหาราช) (103104040142) | 5900 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อำเภอมหาราช) (103104040242) | 97100 | 0 | 0 | 97100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (103104040342) | 38100 | 0 | 0 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนการเขียนแผนธุรกิจ(อำเภอมหาราช) (103104040442) | 26200 | 0 | 0 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการขาย(อำเภอมหาราช) (103104040542) | 15100 | 0 | 0 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100
| - กิจกรรมเปิดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน(อำเภอมหาราช) (103104040642) | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600
| - กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจและประชุมคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน (อำภเภอนครหลวง) (103104040742) | 5900 | 0 | 0 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนธุรกิจ (อำเภอนครหลวง) (103104040842) | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า (อำเภอมหาราช) (103104040942) | 38100 | 0 | 0 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขาย (อำเภอนครหลวง) (103104041042) | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสินค้า (อำเภอนครหลวง) (103104041142) | 33100 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (อำเภอนครหลวง) (103104041242) | 33100 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีครัวเรือนและระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ (อำเภอนครหลวง) (103104041342) | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500
| - กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ (อำเภอนครหลวง) (103104041442) | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อำเภอนครหลวง) (103104041542) | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100
| - กิจกรรมเปิดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน (อำเภอนครหลวง) (103104041642) | 15100 | 0 | 0 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100
| - กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชน (อำเภอบ้านแพรก) (103104041742) | 5360 | 0 | 0 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 100 | 5360 | 100 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนธุรกิจ (อำเภอบ้านแพรก) (103104041842) | 9860 | 0 | 0 | 9860 | 0 | 0 | 0 | 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสินค้า (อำเภอบ้านแพรก) (103104041942) | 28260 | 0 | 0 | 28260 | 0 | 0 | 0 | 28260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28260
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าครั้งที่ 1 (อำเภอบ้านแพรก) (103104042042) | 28260 | 0 | 0 | 28260 | 0 | 0 | 0 | 28260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28260
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า ครั้งที่ 2 (อำเภอบ้านแพรก) (103104042142) | 28260 | 0 | 0 | 28260 | 0 | 0 | 0 | 28260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28260
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิตและราคาสินค้า (อำเภอบ้านแพรก) (103104042242) | 13600 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสินค้า (อำเภอบ้านแพรก) (103104042342) | 22800 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย (อำเภอบ้านแพรก) (103104042442) | 22900 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900
| - กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานและความสำเร็จของชุมชน คืนข้อมูลให้ชุมชน (103104042542) | 19300 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300
| - กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (อำเภอบ้านแพรก) (103104042642) | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400
| - กิจกรรมจัดทำสื่อ/คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์(อำเภอบ้านแพรก) (103104042742) | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| - กิจกรรมสำรวจรายได้ครัวเรือน (อำเภอบางปะหัน) (103104042842) | 2980 | 0 | 0 | 2980 | 2980 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 91.9463 | 0 | 0 | 240
| - กิจกรรมประชุมหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ (อำเภอบางปะหัน) (103104042942) | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ครั้งที่ 1 (อำเภอบางปะหัน) (103104043042) | 34100 | 0 | 0 | 34100 | 0 | 0 | 0 | 34100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปกิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ครั้งที่ 2 (อำเภอบางปะหัน) (103104043142) | 34100 | 0 | 0 | 34100 | 0 | 0 | 0 | 34100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ครั้งที่ 3 (อำเภอบางปะหัน) (103104043242) | 34620 | 0 | 0 | 34620 | 0 | 0 | 0 | 34620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34620
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าและบรรรจุภัณฑ์ (อำเภอบางปะหัน) (103104043342) | 38100 | 0 | 0 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต (อำเภอบางปะหัน) (103104043442) | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อำเภอบางปะหัน) (103104043542) | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการขาย (อำเภอบางปะหัน) (103104043642) | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100
| - กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (อำเภอบางปะหัน) (103104043742) | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900
| - กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน (อำเภอท่าเรือ) (103104043842) | 2740 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจ (อำเภอท่าเรือ) (103104043942) | 15540 | 0 | 0 | 15540 | 0 | 0 | 0 | 15540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15540
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า ครั้งที่ 1 (อำเภอท่าเรือ) (103104044042) | 40240 | 0 | 0 | 40240 | 0 | 0 | 0 | 40240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40240
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า ครั้งที่ 2 (อำเภอท่าเรือ) (103104044142) | 40240 | 0 | 0 | 40240 | 0 | 0 | 0 | 40240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40240
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (อำเภอท่าเรือ) (103104044242) | 43340 | 0 | 0 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43340
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า ครั้งที่ 3 (อำเภอท่าเรือ) (103104044342) | 40240 | 0 | 0 | 40240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40240
| - กิจกรรมเปิดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน (อำเภอท่าเรือ) (103104044442) | 17660 | 0 | 0 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17660
| โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (6707000010) | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 25000 | 12990 | 0 | 131000 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12990 | 4.8111 | 0 | 0 | 257010
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (การเข้าหัวแลน) โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี (103109090142) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 33.3333 | 0 | 0 | 20000
| - กิจกรรมการยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดการค้าสมัยใหม่ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (103109090242) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวณต้นทุนและการวางแผนกำไรผลิตภัณฑ์ชุมชน(สาขาวิชาการบัญชี) (103109090342) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model CANVAS (สาขาวิชาการจัดการ) (103109090442) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร) (103109090542) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (103109090642) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามช่วงวัย (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) (103109090742) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพ (สาขาวิชาการตลาด) (103109090842) | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 19.9333 | 0 | 0 | 12010
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นนักวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) (สาขาวิชาการตลาด) (103109090942) | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Drop Test (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (103109091042) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
งบ บกศ. |  | 1591600 | 55820 | 0 | 1647420 | 436055 | 419843.64 | 91069.64 | 386076 | 0 | 0 | 600155 | 0 | 0 | 225134 | 0 | 0 | 419843.64 | 25.4849 | 91069.64 | 5.528 | 1227576.36
| โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (6707000004) | 165760 | 0 | 0 | 165760 | 20000 | 17500 | 14000 | 20000 | 0 | 0 | 113260 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 17500 | 10.5574 | 14000 | 8.4459 | 148260
| - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์ และ/วิชาชีพ (202103010121) | 145760 | 0 | 0 | 145760 | 20000 | 17500 | 14000 | 12500 | 0 | 0 | 103260 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 17500 | 12.006 | 14000 | 9.6048 | 128260
| - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์ และ/วิชาชีพ (202103010221) | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ (6707000009) | 282750 | 0 | 0 | 282750 | 24600 | 18600 | 18600 | 84600 | 0 | 0 | 115950 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 18600 | 6.5782 | 18600 | 6.5782 | 264150
| - กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (202104010121) | 45600 | 0 | 0 | 45600 | 15000 | 15000 | 15000 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 32.8947 | 15000 | 32.8947 | 30600
| - กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (202104010221) | 129600 | 0 | 0 | 129600 | 9600 | 3600 | 3600 | 54000 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 2.7778 | 3600 | 2.7778 | 126000
| - กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (202104010321) | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200
| - กิจกรรมพัฒนางานผลงานทางวิชาการ (ประเภทงานวิจัย) (202104010421) | 33750 | 0 | 0 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33750
| - กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ (202104010521) | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600
| - กิจกรรมเสวนาวิชาการ วิชาการก้าวหน้า วิทยาการจัดการก้าวไปกับธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 10 (202104010621) | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000
| ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ | 0 | 55820 | 0 | 55820 | 13955 | 55814 | 0 | 16746 | 0 | 0 | 13955 | 0 | 0 | 11164 | 0 | 0 | 55814 | 99.9893 | 0 | 0 | 6
| - สนับสนุนการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ (202104030821) | 0 | 55820 | 0 | 55820 | 13955 | 55814 | 0 | 16746 | 0 | 0 | 13955 | 0 | 0 | 11164 | 0 | 0 | 55814 | 99.9893 | 0 | 0 | 6
| โครงการสร้างภาพลักษณ์บัณฑิตสู่นักบริหารธุรกิจ ธำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย (6707000005) | 183500 | 0 | 0 | 183500 | 146500 | 138990 | 48800 | 9500 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138990 | 75.7439 | 48800 | 26.594 | 44510
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมทักษะการคิด การเรียนรู้ และนวัตกรรม (202105030121) | 24400 | 0 | 0 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | 100 | 24400 | 100 | 0
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนักบริหารธุรกิจ (202105030221) | 24400 | 0 | 0 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | 100 | 24400 | 100 | 0
| - กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (MS Show ของ) (202105030321) | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500
| - กิจกรรม MS Content Creator (202105030421) | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรม MS Road Show (202105030521) | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 47490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47490 | 86.3455 | 0 | 0 | 7510
| - กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (คณะวิทยาการจัดการ (202105030621) | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (202105030721) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| - กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ (202105030821) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
| - กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (202105030921) | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500
| พัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (6707000007) | 550350 | 0 | 0 | 550350 | 71300 | 69575 | 0 | 218670 | 0 | 0 | 167620 | 0 | 0 | 92760 | 0 | 0 | 69575 | 12.642 | 0 | 0 | 480775
| - กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (202105040121) | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 25 | 0 | 0 | 37500
| - กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (202105040221) | 64400 | 0 | 0 | 64400 | 16100 | 16100 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 16100 | 25 | 0 | 0 | 48300
| - กิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจการค้าสมัยใหม่และการสร้างเครือข่าย ชั้นปี 4 (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (202105040321) | 74460 | 0 | 0 | 74460 | 0 | 0 | 0 | 74460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74460
| - กิจกรรมศึกษาดูงาน ภาวะผู้นำการและทำงานเป็นทีม ชั้นปี 1-3(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (202105040421) | 43840 | 0 | 0 | 43840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43840
| - กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการ จิตอาสา (สาขาวิชาการจัดการธุรกิการค้าสมัยใหม่) (202105040521) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมต้นกล้า (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (202105040621) | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400
| - กิจกรรมรายงานผลประจำปีระหว่างสาขากับบริษัทฯ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (202105040721) | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700
| - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 3 (202105040821) | 34780 | 0 | 0 | 34780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34780
| - กิจกรรมสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (202105040921) | 5720 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720
| - ฝึกทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (สาขาวิชาการจัดการ) (202105041021) | 31090 | 0 | 0 | 31090 | 0 | 0 | 0 | 31090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31090
| - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสานสัมพันธ์พี่น้อง (สาขาวิชาการตลาด) (202105041121) | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 100 | 0 | 0 | 0
| - กิจกรรมนักการตลาดสู่โรงเรียน (สาขาวิชาการตลาด) (202105041221) | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 4500 | 4475 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475 | 26.3235 | 0 | 0 | 12525
| - กิจกรรม Marketing Day (สาขาวิชาการตลาด) (202105041321) | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
| - กิจกรรมศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชาเอก (202105041421) | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 25 | 0 | 0 | 7500
| - กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม) (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) (202105041521) | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000
| - กิจกรรมการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (202105041621) | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| - กิจกรรมเตรียมความพร้อม (สาขาวิชาการบัญชี) (202105041721) | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
| - กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน (สาขาวิชาการบัญชี) (202105041821) | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400
| - กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ) (202105041921) | 8300 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300
| - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการตามศาสตร์ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (202105042021) | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
| - กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (202105042121) | 21660 | 0 | 0 | 21660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21660
| - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและบริการ (202105042221) | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
| - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามศาสตร์ (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (202105042321) | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400
| โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ (6707000006) | 409240 | 0 | 0 | 409240 | 159700 | 119364.64 | 9669.64 | 36560 | 0 | 0 | 161870 | 0 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 119364.64 | 29.1674 | 9669.64 | 2.3628 | 289875.36
| - ค่าวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2566, 1/2567 (202107010121) | 194250 | 0 | 0 | 194250 | 84000 | 58080 | 8865 | 0 | 0 | 0 | 110250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58080 | 29.8996 | 8865 | 4.5637 | 136170
| - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (202107010221) | 71100 | 0 | 0 | 71100 | 14220 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | 28440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71100
| - ค่าสาธารณูปโภค (202107010322) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 804.64 | 804.64 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 804.64 | 20.116 | 804.64 | 20.116 | 3195.36
| - ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (202107010421) | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
| - ค่าวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (202107010521) | 24700 | 0 | 0 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24700
| - จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (202107010621) | 4980 | 0 | 0 | 4980 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 100 | 0 | 0 | 0
| - จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (202107010721) | 13200 | 0 | 0 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 100 | 0 | 0 | 0
| - จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ (202107010821) | 11670 | 0 | 0 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11670
| - จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการท่องเที่ยว (202107010921) | 3040 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040
| - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (202107011031) | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 0 | 0
| - จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (202107011131) | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 100 | 0 | 0 | 0
| - จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (202107011231) | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 100 | 0 | 0 | 0
งบ กศ.บป. |  | 426350 | 4950 | 0 | 431300 | 292197.5 | 295426 | 135016 | 52225 | 0 | 0 | 56237.5 | 0 | 0 | 30640 | 0 | 0 | 295426 | 68.4966 | 135016 | 31.3044 | 135874
| สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 1237.5 | 4945 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 1237.5 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 4945 | 99.899 | 0 | 0 | 5
| - จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ (302104010321) | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 1237.5 | 4945 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 1237.5 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 4945 | 99.899 | 0 | 0 | 5
| โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ (6707000008) | 426350 | 0 | 0 | 426350 | 290960 | 290481 | 135016 | 50740 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 29650 | 0 | 0 | 290481 | 68.1321 | 135016 | 31.6679 | 135869
| - จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2566, 2/2566, 3/2566 (302106020121) | 106800 | 0 | 0 | 106800 | 27000 | 30986 | 29336 | 34800 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30986 | 29.0131 | 29336 | 27.4682 | 75814
| - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (302106020221) | 45940 | 0 | 0 | 45940 | 20000 | 19970 | 3820 | 15940 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19970 | 43.4697 | 3820 | 8.3152 | 25970
| - จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ (302106020321) | 31900 | 0 | 0 | 31900 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 15000 | 47.0219 | 15000 | 47.0219 | 16900
| - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (สาขาวิชาการจัดการ) (302106020431) | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 100 | 0 | 0 | 0
| - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (302106020531) | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100 | 60000 | 100 | 0
| - จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (302106020631) | 8900 | 0 | 0 | 8900 | 8900 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 100 | 0 | 0 | 0
| - จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สาขาวิชาการจัดการ) (302106020731) | 4100 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 100 | 4100 | 100 | 0
| - จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน (302106020831) | 15960 | 0 | 0 | 15960 | 15960 | 15960 | 15960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15960 | 100 | 15960 | 100 | 0
| - จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู (302106020931) | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 85814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85814 | 99.7837 | 0 | 0 | 186
| - ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (302106021021) | 42750 | 0 | 0 | 42750 | 30000 | 25751 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 25751 | 60.2363 | 6800 | 15.9064 | 16999