( ตัวอย่าง )

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

......................................

หน่วยงาน	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กระทรวง	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.	ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุวณี    วิจารัตน์

ตำแหน่ง  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 035-245400.

โทรสาร  035-245400   โทรศัพท์เคลื่อนที่…………..…..……..………………………………..

E-mail : suwaneewicharat@hotmail.com planaru2016@gmail.com

2.	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๓.	ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 :

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่

มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม

ฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพิ่มเป็นร้อยละ 30

4.	ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายการพัฒนา 1 : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับ
                               ความต้องการของประเทศ

แนวทางการดำเนินงานที่ 1 :  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยเมื่อเทียบกับการทดสอบตาม
                มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า

-	ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = ระดับ A1 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

-	ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = ระดับ A2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

-	ผู้เรียนระดับปริญญาตรี = ระดับ B1 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

5.	สถานภาพโครงการ :		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง

6. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนภาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่
เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกากำหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบันฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ การจัดทำแผน
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ด้วยตนเอง และจัดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
ที่สถาบันสร้างขึ้นเพื่อวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่นๆ

เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ แผนงานที่ 1.11 การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ กลยุทธ์ 17 การส่งเสริมบทบาทศักยภาพในอาเซียนและสากล และนโยบายมหาวิทยาลัยข้อที่ 11 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยจึงได้จัดทำโครงการอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีความเป็นสากล

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล

8. ผลผลิตโครงการ (Output) :  1.) นักเรียน/นักศึกษา มีคุณภาพและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

2.) นักเรียน/นักศึกษา ผลคะแนนสอบ CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป ร้อยละ 65

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 1) นักเรียน/นักศึกษามีความมั่นใจและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

2) นักเรียน/นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และใช้ในชีวิตประจำวันได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ () |  | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วน กลาง | ภูมิภาค | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | งบ เงินอุดหนุน |
| การอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษา |  |  |  |  | นักเรียน/นักศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| 1.ประสาน/วางแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมอบรมและเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ |  |  |  |  |  |  |  | 3,449,100 |  |  |  |
| 4.ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | 931,900 |  |  |  |
| 5.ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | 4,381,000 |  |  |  |

10.	กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา

11.	พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพมากขึ้น

13.	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ | จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม | 1,660 คน |
| เชิงคุณภาพ | - ระดับความสำเร็จของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 |
| เชิงเวลา | ร้อยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 90 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส | ร้อยละ 90 |

14. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  4,381,000 บาท

-	ส่วนกลาง    4,381,000     บาท (ดำเนินงานส่วนกลาง)

-	ส่วนภูมิภาค                      บาท  (ดำเนินงานส่วนภูมิภาค)

15.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2566 | 1,660 | 4,381,000 |
| 2567 | 1,660 | 4,381,000 |
| 2568 | 1,660 | 4,381,000 |
| รวม | 4,980 | 13,143,000 |

16.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2565 | 840 | 990,500 |

18. รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย | รวมงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| 1. อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับ A1 (จำนวน 300 คน) | 240,000 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| - ค่าวิทยากร 10 คนๆละ 30 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 180,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 60,000 |
| 2. อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับ A2 (จำนวน 300 คน) | 240,000 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| - ค่าวิทยากร 10 คนๆละ 30 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 80,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 60,000 |
| 3. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ระดับ B1 (จำนวน 300 คน) | 390,000 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| - ค่าวิทยากร 20 คนๆละ 30 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 360,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 30,000 |
| 4. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ระดับ B2 (จำนวน 150 คน) | 510,000 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| - ค่าวิทยากร 20 คนๆละ 40 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 480,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 30,000 |
| 5.ค่ายภาษาอังกฤษวิชาการ (จำนวน 120 คน) | 597,200 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 20 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท | 72,000 |
| ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 20 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 48,000 |
| • ค่าใช้สอย |  |
| ค่าที่พักคนละ 600 บาท/คืน จำนวน 130 คน X 2คืน | 156,000 |
| ค่าอาหาร จำนวน 130 คน | 130,000 |
| ค่าอาหารว่างมื้อละ 50 บาท จำนวน 5 มื้อ X 130 คน | 32,500 |
| ค่าพาหนะ | 128,700 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 30,000 |
| 6.อบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1 (จำนวน 160 คน) | 140,000 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| - ค่าวิทยากร 5 คนๆละ 40 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 120,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 20,000 |
| 7. ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 80 คน) | 396,300 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| ค่าวิทยากร 5 คนๆละ 20 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 60,000 |
| • ค่าใช้สอย |  |
| ค่าที่พักคนละ 600 บาท/คืน จำนวน 90 คน X 2คืน | 108,000 |
| ค่าอาหาร จำนวน 90 คน | 90,000 |
| ค่าอาหารว่างมื้อละ 50 บาท จำนวน 5 มื้อ X 90 คน | 22,500 |
| ค่าพาหนะ | 85,800 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 30,000 |
| 8. ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จำนวน 160 คน) | 152,600 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| ค่าวิทยากร 8 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 57,600 |
| • ค่าใช้สอย |  |
| ค่าอาหารคนละ 2 มื้อๆละ 100 บาท จำนวน 170 คน | 34,000 |
| ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บาท จำนวน 4 มื้อ X 170 คน | 23,800 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,200 |
| ค่าน้ำมัน | 3,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 30,000 |
| 9 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ (จำนวน 90 คน) | 783,000 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 150 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท | 720,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุจัดกิจกรรม | 63,000 |
| 10 ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ | 931,900 |
| งบดำเนินงาน : |  |
| • ค่าใช้สอย |  |
| ค่าลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR นักเรียน/นักศึกษา 1070 คน * 170 บาท | 181,900 |
| ค่าลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL 500 คน * 1,500 บาท | 750,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,381,000 |

18.	การติดตามประเมินผล : วิธีการ สอบวัดระดับก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

19. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| 1. ... |  |  |
| 2. ... |  |  |
| 3. ... |  |  |

.........................................................